## Roadmap
Sangwijit ERP Web Portal — Development Roadmap v3.0
อัปเดต: 12 เมษายน 2569 ¦ เจ้าของ: พีรพัฒน์ (GM) ¦ 91 โมดูล ¦ 8 กลุ่ม
Module Code | ชื่อโมดูล | กลุ่ม | Phase | Priority | Man-days | Dependencies | SC ที่ใช้ | BC API | หมายเหตุ
SL-Q | Sales Queue Dashboard | ขายและ CRM | P1 | Critical | 5 | — | SC7 | salesOrders
SL-1 | Quotation (ใบเสนอราคา) | ขายและ CRM | P1 | Critical | 8 | — | SC1,SC2,SC9 | salesQuotes
SL-2 | Reservation (ใบจอง) | ขายและ CRM | P1 | Critical | 8 | SL-1 | SC1,SC2,SC3,SC6 | salesOrders
SL-3 | Deposit (ใบมัดจำ) | ขายและ CRM | P1 | Critical | 6 | SL-2 | SC1,SC3,SC6 | salesOrders
SL-4 | Invoice (บิลขาย 5 ส่วน) | ขายและ CRM | P1 | Critical | 15 | SL-1~3,SC9 | SC1-SC9 | salesOrders/post | Flow ซับซ้อนสุด
SL-5 | Credit Memo (ใบลดหนี้) | ขายและ CRM | P1 | High | 6 | SL-4 | SC1,SC2 | salesCreditMemos
SL-F1 | Credit Approval (อนุมัติวงเงิน) | ขายและ CRM | P1 | High | 5 | CF-7 | SC1 | approvals
PM-1 | Price List (ราคาขาย) | ขายและ CRM | P1 | Critical | 5 | MD-1 | — | priceLists
PM-2 | Promotion Scheme | ขายและ CRM | P1 | High | 10 | PM-1 | SC9 | Custom | B1 Priority Rule
PM-5 | Price Simulator | ขายและ CRM | P1 | Medium | 5 | PM-1,PM-2 | SC9 | priceLists
PO-Q | Purchase Queue Dashboard | จัดซื้อ | P1 | Critical | 4 | — | SC7 | purchaseOrders
PO-1 | PR (ใบขอซื้อ) | จัดซื้อ | P1 | Critical | 6 | — | SC2,SC10 | purchaseRequisitions
PO-2 | RFQ/Compare | จัดซื้อ | P1 | High | 6 | PO-1 | SC10 | Custom
PO-3 | Vendor Onboarding | จัดซื้อ | P1 | High | 5 | — | SC10 | vendors
PO-4 | PO (ใบสั่งซื้อ) | จัดซื้อ | P1 | Critical | 8 | PO-1,CF-7 | SC2,SC10,SC5 | purchaseOrders
PO-5 | GRN (ใบรับสินค้า) | จัดซื้อ | P1 | Critical | 6 | PO-4 | SC2,SC5,SC8 | purchaseReceipts
PO-6 | AP Invoice (ตั้งหนี้) | จัดซื้อ | P1 | Critical | 7 | PO-5 | SC10,SC5 | purchaseInvoices | +Entity Tag
PO-7 | Sale-In Accrual | จัดซื้อ | P1 | High | 8 | PO-4 | SC10 | generalJournals | NEW
PO-8 | Deposit Bill (บิลฝาก) | จัดซื้อ | P1 | High | 7 | PO-4,FI-2 | SC10,SC3,SC5 | vendorPayments | NEW — 2 Scenario
WH-Q | Warehouse Queue (SLA) | คลังสินค้า | P1 | Critical | 5 | — | SC7 | locations
WH-1 | GRN + Transfer Receipt | คลังสินค้า | P1 | Critical | 6 | PO-5 | SC2,SC8 | purchaseReceipts
WH-2 | Stock Transfer | คลังสินค้า | P1 | Critical | 6 | — | SC2,SC8 | itemTransferOrders
WH-3 | Sales Issue (เบิกสินค้า) | คลังสินค้า | P1 | Critical | 5 | SL-4 | SC2,SC8 | salesShipments
WH-4 | Stock Count (นับสต็อก) | คลังสินค้า | P1 | High | 6 | — | SC2,SC8 | inventoryAdjust
WH-R | Stock Card (รายงาน) | คลังสินค้า | P1 | High | 4 | — | SC2 | items/stock
WH-NM | Non-Move Report | คลังสินค้า | P1 | Medium | 4 | — | — | items/stock | NEW
FI-Q | Finance Dashboard | การเงิน | P1 | Critical | 5 | — | SC7 | generalLedger
FI-1 | AR Receipt (รับเงินลูกหนี้) | การเงิน | P1 | Critical | 7 | SL-4 | SC1,SC3 | cashReceiptJournals
FI-2 | AP Payment (จ่ายเจ้าหนี้) | การเงิน | P1 | Critical | 7 | PO-6 | SC10,SC3 | vendorPayments | +WHT auto
FI-3 | Bank Reconciliation | การเงิน | P1 | High | 6 | — | — | bankAccounts/recon
FI-4 | Journal Voucher | การเงิน | P1 | High | 5 | — | — | generalJournals
FI-9 | Fixed Asset Create & Depreciation | การเงิน | P1 | High | 8 | — | SC7 | fixedAssets | NEW — Batch Run
FI-10 | FA Disposal by Sale | การเงิน | P1 | Medium | 5 | FI-9 | — | salesOrders(FA) | NEW
FI-11 | FA Write-Off | การเงิน | P1 | Medium | 4 | FI-9 | — | generalJournals | NEW
FI-12 | WHT (ภ.ง.ด.3/53) | การเงิน | P1 | Critical | 8 | FI-2 | SC10 | whtEntries | NEW — Auto from FI-2
FI-13 | Dual-Book (บัญชี 2 เล่ม) | การเงิน | P1 | Critical | 12 | CF-9,PO-6,SL-4 | — | Custom | NEW — Entity Tag System
MD-1 | Item Master | บริหาร | P1 | Critical | 5 | — | SC2 | items
MD-2 | Customer Master | บริหาร | P1 | Critical | 5 | — | SC1 | customers
MD-3 | Vendor Master | บริหาร | P1 | Critical | 5 | — | SC10 | vendors
MD-4 | Employee Master | บริหาร | P1 | High | 4 | — | — | employees
MD-5 | Branch & Warehouse | บริหาร | P1 | High | 3 | — | — | locations
CF-1 | Tax Setup | บริหาร | P1 | Critical | 3 | — | — | taxSetup
CF-2 | Number Series | บริหาร | P1 | Critical | 3 | — | — | numberSeries
CF-3 | RBAC (9 roles) | บริหาร | P1 | Critical | 8 | — | — | users/roles
CF-4 | Posting Groups | บริหาร | P1 | Critical | 4 | — | — | postingGroups
CF-5 | Bin Policy | บริหาร | P1 | High | 3 | — | — | binPolicies
CF-6 | Technician Template | บริหาร | P1 | Medium | 3 | — | — | techTemplates
CF-7 | Approval Matrix | บริหาร | P1 | Critical | 6 | CF-3 | — | approvalMatrix
CF-8 | Document Template | บริหาร | P1 | High | 4 | — | — | emailTemplates
CF-9 | Entity Tag (บัญชี 2 เล่ม) | บริหาร | P1 | Critical | 5 | — | — | entityTags | NEW — FI-13 ต้องใช้
PM-3 | Step Discount/Bundle | ขายและ CRM | P2 | High | 8 | PM-2 | SC9 | Custom
PM-4 | Quota | ขายและ CRM | P2 | Medium | 5 | PM-1 | — | Custom
SV-Q | Service Queue | บริการ | P2 | Critical | 5 | — | SC7 | serviceOrders
SV-1 | Service Intake | บริการ | P2 | Critical | 6 | — | SC1,SC8 | serviceOrders
SV-2 | Job Card | บริการ | P2 | Critical | 8 | SV-1 | SC2,SC8 | serviceOrders
SV-3 | Parts Requisition | บริการ | P2 | High | 5 | SV-2 | SC2,SC8 | serviceOrders
SV-4 | QA Close | บริการ | P2 | High | 4 | SV-2 | — | serviceOrders
SV-5 | Delivery & Installation | บริการ | P2 | Critical | 8 | SL-4 | SC4 | serviceOrders
CL-1 | Claim Intake | บริการ | P2 | High | 5 | — | SC1,SC8 | Custom
CL-2 | Claim Tracking | บริการ | P2 | High | 4 | CL-1 | SC7 | Custom
CL-3 | Claim Credit Note | บริการ | P2 | High | 5 | CL-2 | — | purchaseCreditMemos
FI-5 | Expense Voucher | การเงิน | P2 | High | 5 | — | SC3 | generalJournals
FI-6 | Credit Control | การเงิน | P2 | High | 6 | SL-F1 | SC1 | customerLedger
FI-8 | Accrual Monitor | การเงิน | P2 | High | 5 | PO-7 | — | generalJournals | NEW
IA-Q | API Dashboard | Integration | P2 | High | 4 | — | — | Custom
IA-1 | BC Sync Monitor | Integration | P2 | High | 5 | — | — | Custom
IA-2 | Error Log & Retry | Integration | P2 | High | 4 | — | — | Custom
IA-3 | Webhook Config | Integration | P2 | Medium | 3 | — | — | Custom
FI-7 | Period Close | การเงิน | P3 | High | 6 | FI-1~4 | — | accountingPeriods
IA-4 | Marketplace Connector | Integration | P3 | Medium | 10 | — | — | Custom
IA-5 | BC Entity Explorer | Integration | P3 | Low | 5 | — | — | Custom
TOTAL MAN-DAYS |  |  |  |  | 410

## Phase Summary
Phase Summary — Man-day & Timeline Estimate
Phase | โมดูล (จำนวน) | Man-days รวม | ระยะเวลา (เดือน) | เงื่อนไข Go-Live | Key Deliverables
P1 | 50 modules | 294 | 4-5 เดือน | Master Data พร้อม + BC Sandbox ผ่าน | SC1-SC10, Sales SO/Invoice(5ส่วน), WH GRN/Issue, PO/GRN/AP(+PO-8), AR/AP, FA(FI-9~11), WHT(FI-12), Dual-Book(FI-13), Entity Tag(CF-9)
P2 | 19 modules | 95 | 3-4 เดือน | Phase 1 UAT ผ่าน | Service Queue/JobCard, Delivery+Installation, Claims, Expense Voucher, Credit Control, Accrual Monitor, API Monitor
P3 | 3+ modules | 21 | 2-3 เดือน | Phase 2 Stable | Period Close, Marketplace Connector, BC Entity Explorer, Tax Report Full
P4 | — | — | 2-3 เดือน | Phase 3 Stable | Trade-in, Promo Simulator, Advanced SLA, Mobile App Group B, BI/KPI, PDPA
TOTAL |  | 410
📝 หมายเหตุ: Man-day = 1 คน 1 วัน (8 ชม.) ¦ ยังไม่รวม QA/UAT/Deploy ¦ ราคาขึ้นอยู่กับทีมพัฒนา
📝 Module ใหม่จาก Gap Resolution: PO-8, FI-9, FI-10, FI-11, FI-12, FI-13, CF-9 = 7 โมดูล (+52 man-days โดยประมาณ)

## Priority Matrix
Priority Matrix — โมดูลแยกตาม Priority
Priority | จำนวนโมดูล | Man-days รวม | คำอธิบาย
Critical | 33 | 210 | ต้องทำก่อน — ระบบหลักที่ขาดไม่ได้
High | 29 | 156 | สำคัญมาก — ทำหลัง Critical เสร็จ
Medium | 8 | 39 | สำคัญปานกลาง — ทำเมื่อ High เสร็จ
Low | 1 | 5 | Nice-to-have — Phase ถัดไป